## Slide 1
프로젝트 계획과 성과 관계 연구
윤 형 석(한양대학교 대학원 경영학과 박사과정, jerryyoons@gmail.com)
박 소 현(건국대학교 경영대학 초빙교수,shpark@konkuk.ac.kr)
대한경영학회 2021 춘계 공동국제학술대회
프로젝트경영 특별세션
일시: 2021.06.25(금)
장소: 코엑스
Notes: 안녕하십니까? 경영학과 생산서비스 전공 박사과정 윤형석입니다. 그럼 지금 발표를 시작하겠습니다.
그 동안 프로젝트 수행하면서 많은 궁금증이 많이 있었습니다. 조금 잘 할 수 있는 방법은 없을 까? 프로젝트 참여하는 이해 관계자 누구나 조금 생산적이고 의욕 있는 프로젝트 수행할 수 있는 방법은 무엇이 있을까? 라고 프로젝트 계획이 잘 수립되었다면 그 성과도 더 좋을 것이라는 생각과 이론적 고찰을 통해서 알게 되었습니다.
논문의 제목은 프로젝트 계획이 프로젝트 성과에 미치는 영향 연구라고 정하였으며, 실제 수행된 IT 프로젝트 수행 실적 결과를 기준으로 그 성과를 분석하여 프로젝트 계획의 중요 성공을 긍정적인 영향을 준다는 이론적 명제를 학문적으로 증명하고자 합니다.
성을 실무적으로 제시하고 잘 수립된 계획은

## Slide 2
  서 론
  이론적 배경
  연구모형 및 가설
  실증분석
  결론
목 차

## Slide 3
서 론
  연구의 배경 및 필요성
  연구의 목적
  연구 질문
  연구 의의
  연구의 방법
  연구의 구성

## Slide 4
미국 IT 프로젝트 결과
IT 프로젝트의 범위, 비용, 납기 및 고객만족을 모두 충족한 성공 비율 약 29% , 도전 52% 와 실패 19% 등 중에서 프로젝트 계획 단계의 활동 중 특히 비용과 일정을 좀더 정확하게 예측했다면 도전 52% 에 대해서는 성공으로 이끌어 낼 수 있었을 것임
Source : CHAOS Report : Standish Group
성공
도전
실패
납기 준수, 비용 준수 및 요구되는 특징과 기능이 모두 충족된 경우
추가적인 프로젝트 계획(비용, 범위, 일정, 요구사항 등) 변경을 통하여 산출물을 고객에 인도한 경우
산출물이 고객에게 인도되지 못하고 프로젝트가 중간에 중단된 경우
1. IT 프로젝트의 현황 (1/4)
연구모형 및 가설
이론적 배경
서 론
결 론
실증분석 및 연구결과
프로젝트 실행 단계에서 계획 한 대로 변경을 최소화 한다면 그 성과는 달라 질 것임
프로젝트 계획대로 실행 했다면 ?
도전 0% 낮추고
성공 80%

## Slide 5
국내 IT 프로젝트 결과
SW 공학 백과 2016년에 따르면 납기 만 준수 약 32.1%, 비용만 준수 10.4% 하고 있다. 그런데 , 프로젝트 계획에 잘 세웠다면 모두 준수한 비율 높일 수 있을 것임.
Source : SW 공학 백과 2012 ~2017
1. IT 프로젝트의 현황 (2/4)
연구모형 및 가설
이론적 배경
서 론
결 론
실증분석 및 연구결과
프로젝트 계획과 실행 사이의 차이가 작을수록 프로젝트 성과는 계획 시점 기준으로 나올 것임
프로젝트 계획과 실행의 차가 줄어든다면 ?
모두 준수 80%
구분 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
모두 준수 | 31.1% | 41.0% | 34.3% | 33.7% | 40.3% | 11.8%
납기만 준수 | 36.0% | 19.8% | 28.6% | 30.4% | 32.1% | 55.1%
비용만 준수 | 30.7% | 2.2% | 16.1% | 14.1% | 10.4% | 12.7%
모두 미준수 | 2.2% | 37.0% | 21.0% | 21.7% | 17.2% | 20.4%

## Slide 6
1. 연구의 배경 (3/4)
“4차 산업혁명 시대의 기술적 도약과 문제 해결 능력을 극 대화 하는 팀 구성과 단위 목표 실행 중심의 기업 내외의 프로젝트 중심 조직이 산업계의 대세로 자리잡고 있음”
프로젝트 중심 조직
1
부정확한 계획과 프로젝트 실패
“프로젝트 계획이 성공을 보장하지는 않지만 계획 부족은 실패 보장”(Dov Dvira, 2003)
(In fact, although planning does not guarantee project success, lack of planning will probably guarantee failure.)
“프로젝트 계획(일정, 비용 및 범위), 계획 변경 빈도, 목표 변경에 프로젝트 성공에 영향 주고 프로젝트 계획의 질이 프로젝트 성공에 영향을 미침“ (Dvir, D. and Lechler, 2004)
2
3
잘못된 계획으로 인해 프로젝트의 낮은 성공률은 기업에 엄청나고 경영 부담이 될 것이며, 절약할 수 있 는 60%의 비용을 낭비하고 있음 (이석주, 2016)
잘못된 계획(잘못된 범위 정의)의 결과는 프로젝트 리듬을 방해하고, 재 작업을 유발하고, 프로젝트 시간을 늘리고, 생산성과 인력의 사기를 낮추고 불가피한 변경으로 인해 최종 프로젝트 비용이 더 높아질 것으로 예상 되고 있음(O'Connor, 1986)
연구모형 및 가설
이론적 배경
서 론
결 론
실증분석 및 연구결과
낮은 프로젝트 성공률
과
기업 비용 절감 가능
Notes: 프로젝트 중심 조직의 기업 문화
Dov Dvira 에 따르면 계획은 성공을 보장하지 않지만 계획 부족은 실패를 보장한다고 했습니다
기업에서 잘못된 계획으로 인하여 60%의 비용을 낭비하고 있다고
마

## Slide 7
1. 연구의 배경 (4/4)
프로젝트 계획과 프로젝트 성공 간의 관계를 실증 연구함으로써, 프로젝트 계획의 중요성을 제시하고 잘 수립된 계획은 프로젝트의 성공에 긍정적인 영향을 준다는 이론적 명제를 증명하는 학문적 시시점과 실무적인 관점에서는 계획의 중요성을 인식 시키고자함
프로젝트 계획에 대한 실증 연구 필요
4
프로젝트 계획의 실증 연구는 초기 단계
프로젝트 계획과 성공에 대한 대부분의 연구는 학문적 토대를 마련하기 위한 연구 혹은 사례 위주의 연구들로 실증적 연구는 미진함
기존 연구 대부분 프로젝트 참여 인력 인력 중심의 설문을 통한 결과 기반 분석 연구가 대부분이다. 그러나 기업에서 수행한 프로젝트 계획과 실행 사이의 차이가 프로젝트 성과를 분석 실증 연구는 미진함
5
6
연구모형 및 가설
이론적 배경
서 론
결 론
실증분석 및 연구결과
프로젝트 계획, 실행 및 성공의 관계
프로젝트의 명확하게 수립된 세부 계획에 따른 실행과 프로젝트 성공은 은 서비스 및 제품의 무결성 뿐 아니라 계획에 소비된 노력 수준에 따라 크게 좌우함(Gibson 1996)
프로젝트 실행 단계에서 다양한 이유로 인하여 프로젝트의 저조한 성과로 너무 많은 자원과 비용 지출 발생하고, 또한 프로젝트 계획과 실행 사이의 차이를 극복하지 못하고, 프로젝트의 성공의 동력원으로 작용 하는 프로젝트 계획의 중요성을 대부분 간과하고 있음
프로젝트 관리에서 49개 중 24개가 계획 관련 프로세스로 구성되어 있음(PMI, PMBOK 6ed)
Notes: 동향

## Slide 8
2. 연구의 목적
본 연구의 목적
프로젝트 관리에는 계획의 수립과 실행이라는 두가지 중요한 측면이 있다. 프로젝트의 계획이 적정하게 수립되었고, 또 계획이 예정대로 실행된다면 프로젝트는 성공적이며 프로젝트 계획과 프로젝트 성과 간의 연관성 찾고자 함.
잘 수립된 프로젝트 계획은 실행을 지나 종료 시점에 프로젝트의 성과에 영향을 주고, 좋은 성과가 나올 것이라고 하는 것이 일반적인 사실이다 .이를 실제 프로젝트 수행 결과 데이터를 기반으로 분석하여 증명하는 것임.
프로젝트 계획과 실행의 차이가 크지 않다면 프로젝트의 최종결과는 의도한대로 나올 것이라는 명제는 프로젝트 관리 분야 연구의 일반적인 진리이다. 이런 명제는 산업 실무자들이 경험적으로 얘기하는 수준이며, 계획과 실행의 차이가 프로젝트 성공에 미치는 영향에 대해서 계량적이고 실증적 연구를 통해 그 관계를 증명하는 것임.
프로젝트 계획은 수행하면서 변경되는 것이 당연한 사실이다. 그러나 프로젝트 환경에 대해서 사전에 충분히 분석하고 이를 반영하여 계획을 잘 수립했다면 계획에 따라 성실히 수행한다면 프로젝트의 성공을 보장할 수 있다는 사실을 실무적으로 증명하고자 함.
연구모형 및 가설
이론적 배경
서 론
결 론
실증분석 및 연구결과

## Slide 9
  비용 변동이 프로젝트 성과는 영향을 미치는가?
2
1
  범위 변동이 프로젝트 성과에 영향을 미치는가?
앞서 제시한 본 연구의 목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 연구질문을 제시하고 실증적 연구를 진행 함
3. 연구 질문
연구모형 및 가설
이론적 배경
서 론
결 론
실증분석 및 연구결과
  일정 변동이 프로젝트 성과는 영향을 미치는가?
3
Notes: 앞서 제시한 본 연구의 목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 연구 질문을 제시하고 실증적 연구를 진행하고자 합니다.
이상의 연구질문에 대하여 답하는 것이 본 연구의 목적과 범위입니다.

## Slide 10
4. 연구 의의
연구모형 및 가설
이론적 배경
서 론
결 론
실증분석 및 연구결과
본 연구를 통하여 기대하는 결과 및 학문적 , 실무적 시사점, 기대 효과는 아래와 같음
  본 연구를 통해서 프로젝트 계획 수립과 실행 사이의 관계를 실증적으로 확인되고, 영향의 정도를 파악된다면 그 동안 프로젝트 계획이 성공에 영향을 준다는 명제에 대해서 프로젝트 계획의 중요성을 이론적으로 확립할 수 있음.
  또한 실무적으로 계획을 구색 맞추기로 대충하고 실행에서 임기 응변을 통해 자주 변경하면 실행해오던 한국적 IT 프로젝트 관리의 관행에 대해서 프로젝트 계획의 중요성을 다시 강조하는 계기가 될 것입니다. 이를 통해서 공학분야에서 자주 언급되는 FEED의 중요성을 다시 확인하는 효과를 제공함.
Notes: 앞서 제시한 본 연구의 목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 연구 질문을 제시하고 실증적 연구를 진행하고자 합니다.
이상의 연구질문에 대하여 답하는 것이 본 연구의 목적과 범위입니다.

## Slide 11
선행연구를 고찰하고 개념의 이해를 탐구하여
연구의 근거와 의의를 찾고 연구의 이론적 토대를 마련
2
선행연구의 연구모델과 변수들의 이론을 정립하여
구성개념 간의 관계를 고찰
3
기존 여러 문헌에서 제시한 이론적 고찰을 바탕으로
본 연구의 연구모형을 도출하고 가설을 설정
4
5. 연구의 방법
연구목적을 달성하기 위해 다음과 같은 방법으로 연구를 수행할 계획임
연구방법
설계된 연구 모형과 가설을 검정하기 위하여
수집된 자료를 이용하여 실증연구를 수행
5
가설 검증 결과를 바탕으로 프로젝트 성과 및 성공에 주요인인 프로젝트 계획의 중요성과 프로젝트 수행 관점에서 학문적 · 실무적 시사점 제시
6
국내외 연구논문을 중심으로 문헌 연구 실시 (프로젝트 및 프로젝트 관리 ,프로젝트 계획, 프로젝트 성공, 프로젝트 성과)
1
연구모형 및 가설
이론적 배경
서 론
결 론
실증분석 및 연구결과

## Slide 12
이론적 배경
  프로젝트 계획
  프로젝트 성과
  연구 모형 관련 대표적 선행 연구
  선행 연구와의 차별점

## Slide 13
1. 프로젝트 계획
연구모형 및 가설
이론적 배경
서 론
결 론
실증분석 및 연구결과
프로젝트 계획 배경
계획이란 해야 할 일과 목적을 달성하기 위해서 수행하는 방법이라고 정의(Gulick,1936)
프로젝트 계획은 가장 기본적인 프로젝트의 기본적인 선택이며, 계획이 없다면 임의의 활동은 단지 혼돈 만을 일으킴(Goetz, 1994)
계획은 목적을 달성하기 위해서 설계된 활동 과정의 의식적 결정이고 불확실성 해소 하는 것(Shenhar, 1993)
프로젝트 계획이 얼마나 잘 수행 했는지에 따라서 프로젝트의 성과인 비용 및 일정, 시설을 운영 특성 및 성능에 영향을 미침(Gibson & Hamilton, 1994)
프로젝트 성공에 프로젝트 계획은 매우 중요하나 기업의 전술에 따라서 중요성이 낮아지기도 하지만 외부의 성공 척도인 “고객만족도” 을 사용하면 프로젝트 수명주기 전반적에 프로젝트 계획이 중요(Pinto and Prescott ,1990)
프로젝트 실행 전 프로젝트 계획 단계에서 행하는 모든 활동이 프로젝트 성공에 중요(Dvir, et al., 2003)
프로젝트 계획 개념의 선행연구
연구자 | 내용
Anderson (1996) | 프로젝트 계획이 유익합니까? “ 어떤 행동을 예측할 없거나 이전 활동의 결과에 의 존할 때 프로젝트 계획자가 세부적인 계획 수립할 수 있는가?” 계획을 수립하는 것을 미래에 거의 알려지지 않는 프로젝트 초기의 결정
Meredith and Mantel (2006) | 프로젝트 계획은 프로젝트 팀에게 프로젝트의 결과물을 성공적으로 생산하기 위해 수행해야 하는 작업, 수행해야 하는 시기 및 사용할 리소스를 정확히 알려주기에 충분한 세부 지침 설정
Kerzner (2013,2017) | 프로젝트가 모든 관련 이해 관계자의 완전한. 만족을 위해 적절한 계획의 효율적 실행 적절한 계획이란 (1) 불확실성을 제거하거나 줄이는 것, (2) 운영 효율성을 높이는 것, (3) 프로젝트 목표를 더 잘 이해하기위한 것, (4) 모니터링 및 모니터링을위한 기반을 제공하는 것 작업 통제
PMI (2017) | 계획 단계는 일할 것의 전체 범위를 선정, 목표 정의 및 개선하며, 이러한 목표를 달성하는 데 필요한 활동과 조치 과정을 개발하는 프로세스로 구성되어 있음

## Slide 14
프로젝트 성공
프로젝트 성공에 대한 통일된 정의는 없음(Ika, 2009; Judgev and Müller, 2005)
1970년대부터 프로젝트 관리 도구의 적용에 초점을 두었던 프로젝트 성공에 대한 정의는 현재까지 연구되면서 이해관계자의 요구사항을 만족으로 초점이 이동함(Davis, 2014).
프로젝트가 기업의 비즈니스 전략을 실행하는데 중요한 역할을 함에도 불구하고, 기업은 프로젝트의 효율성으로만 측정함(Zwikael & Smyrk, 2012).
“3중 제약(Triple Constraints)”이라고 하는 원가, 납기 및 범위 혹은 품질을 기준으로 프로젝트를 평가하였다(Shenhar and Patanakul, 2012; Zwikael and Smyrk, 2011; Ika, 2009).
Zwikael and Ahn(2011)의 연구에서 결과물(outcome) 실현에 대한 책임이 프로젝트 성공을 향상시킨다는 연구 결과에도 불구하고 결과물의 실현에 대한 책임에 관한 연구는 미진(Zwikael and Smyrk, 2012).
Standish Group는 적절한 계획 및 프로젝트 기간 세분화 및 적극적인 사용자 참여 , 명확한 요구사항 명시와 유능한 프로젝트 관리자 및 직원으로 성공요인로 발표
프로젝트 성과
프로젝트 성과 측정은 프로젝트의 비용, 일정, 품질의 측면에서 목표 도달 정도, 프로젝트 관리 절차에 대한 품질 정도, 이해 당사자 요구에 대한 만족 정도 등의 세가지 요인을 측정 가능함(Baccarini, 1999)
IT 프로젝트에서 정보 품질, 서비스품질, 시스템 품질, 시스템사용자, 사용자 만족도, 편익 등 6가지 측정 요인을 측정 가능(DeLone & Mclean, 2003)
프로젝트의 성공 여부를 고객만족과 관련된 성과 차원에서 주어진 예산과 일정 내에서 활동을 완료하는 것으로 정의하고 또한 범위 준수, 비용 준수, 일정 준수, 품질 준수 , 고객 만족 등을 성과 측정(Kerzner, 2017)
PMBOK에 따르면 프로젝트 성공은 일정, 비용, 성능에 대한 목표 달성, 고객으로부터 결과물의 사용성, 사용자 만족, 효용성을 획득한 것으로 정의 (PMI, 2017)
프로젝트 성과에 대한 정의와 측정을 위한 항목을 프로젝트 계획을 기준으로 실행 하면서 변경이 일어남으로 범위 변동 , 일정 변동 , 비용 변동 등이 프로젝트 성공 및 성과에 미치는 영향을 연구하고자 함
2. 프로젝트 성과
연구모형 및 가설
이론적 배경
서 론
결 론
실증분석 및 연구결과

## Slide 15
관련 선행 연구
Zwikael, O., & Globerson, S. (2006). From critical success factors to critical success processes. International Journal of Production Research, 44(17), 3433-3449.
프로젝트 참여 인력 중심의 설문 답변을 통한 데이터 수집 분석 연구
각 프로젝트 계획 프로세스 중에서 프로젝트 성공(성과)에 유의한 영향이 있음 증명한 연구
연구모형 및 가설
이론적 배경
서 론
결 론
실증분석 및 연구결과
3. 연구 모형 관련 대표 선행 연구(1/4)
Planning Process ( 독립변수) |  | Project Success (종속변수)
Project Plan Development Scope Planning Resource Planning Cost Estimating/Budgeting Schedule Development Quality Planning Organization Planning |  | Cost Overrun Schedule Overrun Technical Performance Customer Satisfaction
프로젝트 성공(성과)에 영향을 미치는 요인을 식별하였으며, 그 중에서 프로젝트 계획 수립, 범위 계획, 비용 계획, 일정계획 등을 하나의 독립 변수로 보고, 종속변수로 비용 초과 , 일정 초과, 기술 성과 및 고객만족을 제시하고 프로젝트 계획이 프로젝트 성공에 영향이 있음

## Slide 16
3. 연구 모형 관련 대표 선행 연구(2/4)
연구모형 및 가설
이론적 배경
서 론
결 론
실증분석 및 연구결과
계획 변경 (Plan Changes)
프로젝트 성공(성과)
고객 만족 (Customer Satisfaction)
관련 선행연구
- Dvir, D. and Lechler, T. (2004) Plans Are Nothing, Changing Plans Is Everything: The Impact of Changes on Project Success. Research Policy, 33, 1-15
프로젝트 참여 중심의 설문에 대한 답변을 기반으로 데이터 수집 ( 프로젝트 매니저 50% 응답으로 높았으며, 참여 인력 응답)
프로젝트 계획의 품질(일정, 비용 및 범위), 계획 변경 빈도, 목표 변경에 프로젝트 성공에 긍정적인 영향 증명
프로젝트 계획의 질이 프로젝트 성공 및 고객만족도에 미치는 영향 분석
프로젝트 계획(일정, 비용, 범위) 의 질이 좋다면 프로젝트 성과에 긍정적인 영향이 있음

## Slide 17
3. 연구 모형 관련 대표 선행 연구(3/4)
연구모형 및 가설
이론적 배경
서 론
결 론
실증분석 및 연구결과
Project Planning - 범위에 따른 일정/비용 계획
Project success - Within Budget/Schedule - Meet Scope - User satisfaction - Meet functional requirement
관련 선행연구
- Ahimbisibwe, A., Tusiime, W., & Tumuhairwe, R. (2015). The moderating influence of inherent project risk on the relationship between project planning and perceived project success. International Journal of Supply Chain Management, 4(3), 69-77.
프로젝트 매니저 대상의 설문 답변으로 데이터 수집 및 분석 연구 ( 1880개의 설문지 중 984개 응답)
프로젝트 위험 요인(범위, 일정, 비용 등의 변경)이 프로젝트 계획과 프로젝트 성공 간의 관계 조절하고 또한, 프로젝트 계획의 변경이 작으면 프로젝트 성공 가능 높았음
프로젝트 계획 수립에 소요된 시간이 많고 계획의 변경이 작을 수록 프로젝트 성공 가능성이 높음.
(즉 잘 수립된 계획과 실행 간의 격차가 작을 수록 프로젝트 성공 가능성이 더 높음)
Plan Changed
- Specification Change (범위 /일정/비용 변경)

## Slide 18
연구모형 및 가설
이론적 배경
서 론
결 론
실증분석 및 연구결과
3. 연구 모형 관련 대표 선행 연구(4/4)
프로젝트 성과에 영향을 미치는 프로젝트 계획 요인을 확인적 요인 분석( CFA)을 실시하여 일정, 비용, 위험 등dl 긍정적 연관 있음
Project Input Factor
- 인적 /관리/기술/조직 요인
Project Performance ( Project Success )
Project Planning Activtivies
- 일정, 비용, 위험, 범위, 품질, HR, 의사소통, 통합, 구매
관련 선행연구
Tesfaye, E., Lemma, T., Berhan, E., & Beshah, B. (2017). Key project planning processes affecting project success. International Journal for Quality Research, 11(1).
건축공사 프로젝트( 최소 3년 경험을 가진 PM/PL, TM, QM)
프로젝트 계획 활동 중에서 일정, 비용, 위험만 프로젝트 성공과 긍정적인 연관 있음

## Slide 19
4. 선행 연구와의 차별점
연구모형 및 가설
이론적 배경
서 론
결 론
실증분석 및 연구결과
선행 연구에서 독립 변수 인 비용 , 범위, 일정 등에 대해서 계획 과 실행 간의 차이 와 종속변속로는 고객 만족, 기능 구현율, 생산성을 가지고 프로젝트 성과를 측정하여 계획과 관계를 증명 하는 것임
프로젝트 수행 이해관계자 중심의 설문 실증 연구로 실제 프로젝트의 성과를 정량적인 판단에 어려움
프로젝트 계획 요인과 성과 간의 상관 관계 파악에 어려움이 있음
차이점은 프로젝트 참여한 인력 중심의 설문을 기반으로 하였으나, 실제 프로젝트를 수행 실적 데이트를 근간으로 실증적 통계적 분석 연구하여 또한 , 프로젝트의 계획의 적절성이 프로젝트 성과에 긍정적인 영향을 준다는 선행 연구의 결과를 본연구를 통해서 연구 분석 검증하고 학문적 이론을 증명하는 것이 본 연구의 목적이고, 프로젝트 계획 단계의 중요성을 실무적으로 제시하고자 함.

## Slide 20
연구모형 및 가설
  연구 모형
  연구 가설
  변수의 조작적 정의

## Slide 21
1. 연구 모형
연구모형 및 가설
이론적 배경
서 론
결 론
실증분석 및 연구결과
프로젝트 계획 관리 요인
일정 변동( Schedule Variance)
범위 변동(Scope Variance)
비용 변동(Cost Variance)
프로젝트 성과
고객 만족도
생산성

## Slide 22
2. 연구가설
H2-1.
범위변동이 작을 수록 프로젝트 성과가 좋을 것이다.
H2-2.
일정변동이 작을 수록 프로젝트 성과가 좋을 것이다.
연구모형 및 가설
이론적 배경
서 론
결 론
실증분석 및 연구결과
프로젝트 계획과 실행 간에 발생하는 차이가 프로젝트 성과에 미치는 영향
H2-3.
비용변동이 작을 수록 프로젝트 성과가 좋을 것이다.

## Slide 23
실증분석 및 연구결과
  연구 대상 및 조사방법
  연구 모형 검정
  연구가설 검정

## Slide 24
1. 연구 대상과 조사방법
연구 대상과 조사 방법
조사 대상의 선정 | 국내 SI A사에서 프로젝트를 수행하면서 각 프로젝트에 대한 계획부터 종료 시점에 등록한 프로젝트에 범위 변동, 비용 변동, 일정 변동 , 프로젝트 규모, 기간, 프로젝트 관리자의 경험, 고객만족도 등에 대한 프로젝트 수행 실적 프로젝트
자료 수집 방법 | A 사의 ‘08년 ~ ‘18년(10년) 수행한 프로젝트 결과 데이터
표본 | 500 개의 프로젝트 수행 실적 데이터
자료 분석 방법 | SPSS 26.0 을 활용하여 빈도분석, 신뢰도 분석, 상관관계 분석, 회귀분석, 다중회귀분석
연구모형 및 가설
이론적 배경
서 론
결 론
실증분석 및 연구결과

## Slide 25
2. 연구 표본의 특징
연구모형 및 가설
이론적 배경
서 론
결 론
실증분석 및 연구결과
특성 | 구분 | 빈도 | 퍼센트
프로젝트 규모 | ~ 1억 이하 | 57 | 11.42%
 | 1억 초과 ~ 5억 이하 | 124 | 10.82%
 | 5억 초과 ~ 10억 이하 | 190 | 39.28%
 | 10억 초과 ~ 30억 이하 | 100 | 24.25%
 | 30억 초과 ~ | 28 | 5.6%
프로젝트 기간 | ~ 3개월 이하 | 72 | 14.43%
 | 3개월 초과 ~ 6개월 이하 | 124 | 24.85%
 | 6개월 초과 ~ 12개월 이하 | 116 | 23.25%
 | 12개월 초과 ~ 24개월 이하 | 161 | 32.26%
 | 24개월 초과 | 26 | 5.21%
발주자 | 공기업 | 158 | 31.66%
 | 일반기업 | 341 | 68.34%
프로젝트 관리자의 경험 | 수행 경험 없음 | 172 | 34.47%
 | 수행 경험 있음 | 327 | 65.53%
표본의 수(n) |  | 499 | 100%

## Slide 26
2. 연구 모형 검증
연구모형 및 가설
이론적 배경
서 론
결 론
실증분석 및 연구결과
프로젝트 계획 관리 요인
일정 변동( Schedule Variance)
범위 변동(Scope Variance)
비용 변동(Cost Variance)
프로젝트 성과
고객 만족도
H1
H2
H3
생산성

## Slide 27
3. 연구 가설 검증
연구모형 및 가설
이론적 배경
서 론
결 론
실증분석 및 연구결과
H1.
범위변동이 프로젝트 성과에 영향을 미칠 것이다..
H2.
비용변동이 프로젝트 성과에 영향을 미칠 것이다..
H3.
일정 변동이 프로젝트 성과에 영향을 미칠 것이다..
프로젝트 계획과 실행 간에 발생하는 차이가 프로젝트 성과에 미치는 영향
H1-1 : 범위 변동이 작을 수록 고객만족도가 좋을 것이다.
H1-2 : 범위 변동이 작을 수록 생산성이 좋을 것이다.
H2-1 : 비용변동이 작을 수록 고객만족도가 좋을 것이다.
H2-2 : 비용변동이 작을 수록 생산성이 좋을 것이다.
H3-1 : 일정변동이 작을 수록 고객만족도가 좋을 것이다.
H3-2 : 일정변동이 작을 수록 생산성이 좋을 것이다.

## Slide 28
3. 연구 가설 검증
연구모형 및 가설
이론적 배경
서 론
결 론
실증분석 및 연구결과
종속변수 : 고객 만족도 , *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01
회귀 모형에 대한 통계적 유의성 검정 결과, F통계량 값은 347.741(𝘱<.001)로 통계적으로 유의한 모형
독립 변수가 종속 변수를 41.0% 설명력을 가지고 있음
범위 변경이 고객 만족도에 영향을 미친다.
⇒ 프로젝트 계획의 변경이 낮을 수록 프로젝트 성과에 영향을 준다는 Dvir, D(2004)의 연구, 프로젝트 참여자의 설문이 아닌 실제 프로젝트 실적 결과를 분석한 결과 로 보면 기존 연구 결과를 증명하고 있으며, 범위 계획과 실행 간의 차이 적을 좋을 성과가 나온다는 Ahimbisibwe et al(2015)의 연구의 이론적 사실로 증명함
⇒ 프로젝트의 수립된 계획에 따라서 프로젝트를 수행했다면 프로젝트의 성과가 좋아진다는 사실과 범위 변경이 낮을 수록 프로젝트 성과(고객만족도)가 더 좋음
변수 | 비 표준화 계수 |  | 표준화 계수 | t | p | F | Adj R2
 | B | SE | β |  |  |  | 
(성수) | 2.417 | .090 |  | 26.967 | 0.000*** | 347.741 | 0.410
범위 변경 | .290 | .016 | 0.642 | 18.648 | 0.000*** |  | 
H1-1.
범위 변동이 작을 수록 고객만족도가 좋을 것이다.

## Slide 29
3. 연구 가설 검증(Pilot)
연구모형 및 가설
이론적 배경
서 론
결 론
실증분석 및 연구결과
종속변수 : 고객 만족도, *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01
회귀 모형에 대한 통계적 유의성 검정 결과, F통계량 값은 76.131 (𝘱<.001)로 통계적으로 유의한 모형
독립 변수가 종속 변수에 대해 13.1% 설명력을 가지고 있음
비용 변경이 고객 만족도에 영향을 미친다.
⇒ 프로젝트 계획의 변경이 낮을 수록 프로젝트 성과에 영향을 준다는 Dvir, D(2004)의 연구, 프로젝트 참여자의 설문이 아닌 실제 프로젝트 실적 결과를 분석한 결과 로 보면 기존 연구 결과를 증명하고 있으며, 계획과 실행 간의 간격이 적을 좋을 성과를 가져온다는 이론적 사실을 증명하였다.
⇒ 프로젝트의 수립된 계획에 따라서 프로젝트를 수행했다면 프로젝트의 성과가 좋아진다는 사실을 증명이 되었으며, 비용 변경이 낮을 수록 고객 만족도를 높인다는 사실을 확인하였다.
변수 | 비 표준화 계수 |  | 표준화 계수 | t | p | F | Adj R2
 | B | SE | β |  |  |  | 
(성수) | 2.986 | .124 |  | 24.121 | 0.000*** | 76.313 | 0.131
범위 변경 | .0173 | .020 | .365 | 8.736 | 0.000*** |  | 
H2-1.
비용 변동이 작을 수록 고객만족도가 좋을 것이다.

## Slide 30
3. 연구 가설 검증(Pilot)
연구모형 및 가설
이론적 배경
서 론
결 론
실증분석 및 연구결과
종속변수 : 고객 만족도, *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01
회귀 모형에 대한 통계적 유의성 검정 결과, F통계량 값은 3.302 (𝘱>.05)로 통계적으로 유의하지 않음
일정 변경이 고객 만족도에 영향을 미치지 않는다.
⇒ 프로젝트 계획 대비 일정의 변화는 프로젝트 성과에 영향을 미치지 않는다 사실을 확인하였다. 실제 프로젝트 에서 납기 준수를 비용과 리소스 추가를 통해서 일정 변동의 최소화하고 있다는 이론적 사실을 확인
변수 | 비 표준화 계수 |  | 표준화 계수 | t | p | F | Adj R2
 | B | SE | β |  |  |  | 
(성수) | 3.939 | 0.064 |  | 61.158 | 0.000 | 3.302 | 0.005
일정 변경 | 0.025 | 0.014 | 0.081 | 1.817 | 0.070 |  | 
H3-1.
일정 변동이 작을 수록 고객만족도가 좋을 것이다.

## Slide 31
3. 연구 가설 검증
연구모형 및 가설
이론적 배경
서 론
결 론
실증분석 및 연구결과
종속변수 : 고객 만족도, *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01
회귀 모형에 대한 통계적 유의성 검정 결과, F통계량 값은 155.653(𝘱<.001)로 본 회귀 모형이 적합 adj. R2 = 0.482로 48.2%의 설명력이 있음
범위 변경, 비용 변경과 일정변경 중 고객 만족도에 영향을 누가 더 많이 미치는지 상대적 영향력은 표준화 계수의 β값을 통해 비교하면 범위 변경 β=0.599, 비용 변경 β= 0.275로 범위 변경이 비용 변경보다 상대적으로 고객 만족도에 더 높은 영향을 미침(DW < 2, 0 에 가까움으로 양의 상관관계를 가짐) 그러나 일정 변경은 통계적으로 유의하지 않음 , 단순 회귀 분석의 결과도 일정변경은 프로젝트 성과에 영향을 미치지 않음
다중회귀분석
범위 변경, 비용 변경과 일정 변경이 고객만족도에 미치는 영향 영향관계
 | 비표준화 계수 |  | 표준화계수 | t | 𝒑 | TOL | VIF
 | B | SE | β |  |  |  | 
(상수) | 1.712 | .123 |  | 13.950 | .000*** |  | 
범위 변경 | .270 | .015 | .599 | 18.225 | .000*** | 0.963 | 1.038
비용 변경 | .130 | .015 | .275 | 8.422 | .000*** | 0.977 | 1.024
일정 변경 | .004 | .010 | .012 | .380 | .704 | 0.985 | 1.015
R²= .485 Adjusted R²= .482, F = 155.653(p <.001), Durbin-Watson= 1.396, VIF < 10 미만(다중공선성 X) |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 32
3. 연구 가설 검증
연구모형 및 가설
이론적 배경
서 론
결론
실증분석 및 연구결과
종속변수 : 생산성, *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01
회귀 모형에 대한 통계적 유의성 검정 결과, F통계량 값은 30.936(𝘱<.001)로 통계적으로 유의한 모형
독립 변수가 종속 변수 5.7% 설명력을 가지고 있음
범위 변경이 생산성에 영향을 미친다.
⇒ 프로젝트의 수립된 계획에 따라서 프로젝트를 수행했다면 생산성이 좋아진다는 사실과 범위 변경이 낮을 수록 생산성이 좋을 것이다를 것을 예측할 수 있다.
변수 | 비 표준화 계수 |  | 표준화 계수 | t | p | F | Adj R2
 | 변수B | SE | β |  |  |  | 
(성수) | .662 | .050 |  | 13.121 | 0.000*** | 30.936 | 0.57
범위 변경 | .049 | .009 | 0.242 | 5.562 | 0.000*** |  | 
H1-2.
범위 변동이 작을 수록 생산성은 좋을 것이다.

## Slide 33
3. 연구 가설 검증(Pilot)
연구모형 및 가설
이론적 배경
서 론
결 론
실증분석 및 연구결과
종속변수 : 생산성, *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01
회귀 모형에 대한 통계적 유의성 검정 결과, F통계량 값은 38.433 (𝘱<.001)로 통계적으로 유의한 모형
독립 변수가 종속 변수에 대해 7.0% 설명력을 가지고 있음
비용 변경이 생산성에 영향을 미친다.
⇒ 프로젝트 계획의 변경이 낮을 수록 생산성에 영향을 준다는 Dvir, D(2004)의 연구, 프로젝트 참여자의 설문이 아닌 실제 프로젝트 실적 결과를 분석한 결과 로 보면 기존 연구 결과를 증명하고 있으며, 계획과 실행 간의 간격이 적을 좋을 성과를 가져온다는 이론적 사실을 증명하였다.
⇒ 프로젝트의 수립된 계획에 따라서 프로젝트를 수행했다면 프로젝트의 성과가 좋아진다는 사실을 증명이 되었으며, β 부호가 부(-)이므로 비용변동이 작을수록 생산성이 작아지는 것으로 나타났다
변수 | 비 표준화 계수 |  | 표준화 계수 | t | p | F | Adj. R2
 | B | SE | β |  |  |  | 
(성수) | 1.281 | .057 |  | 22.487 | 0.000*** | 38.433 | 0.070
범위 변경 | -.056 | .009 | .009 | -6.199 | 0.000*** |  | 
H2-2.
비용변동이 작을 수록 생산성은 좋을 것이다.

## Slide 34
3. 연구 가설 검증(Pilot)
연구모형 및 가설
이론적 배경
서 론
결 론
실증분석 및 연구결과
종속변수 : 생산성, *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01
회귀 모형에 대한 통계적 유의성 검정 결과, F통계량 값은 2.250(𝘱>.05)로 통계적으로 유의하지 않음
일정 변동이 생산성에 영향을 미치지 않는다.
⇒ 프로젝트 계획 대비 일정의 변화는 생산성에 영향을 미치지 않는다 사실을 확인하였다. 실제 프로젝트 에서 납기 준수를 비용과 리소스 추가를 통해서 일정 변동의 최소화하고 있다는 이론적 사실을 확인
변수 | 비 표준화 계수 |  | 표준화 계수 | t | p | F | Adj R2
 | B | SE | β |  |  |  | 
(성수) | .895 | 0.029 |  | 31.235 | 0.000 | 2.250 | 0.003
일정 변경 | .009 | 0.006 | 0.067 | 1.500 | 0.134 |  | 
H3-2.
일정변동이 작을 수록 생산성은 좋을 것이다.

## Slide 35
3. 연구 가설 검증
연구모형 및 가설
이론적 배경
서 론
결 론
실증분석 및 연구결과
종속변수 : 생산성, *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01
범위 변경, 비용 변경과 일정변경 중 생산성에 영향을 누가 더 많이 미치는지 상대적 영향력은 표준화 계수의 β값을 통해 비교하면 범위 변경 β=0.286, 비용 변경 β= -0.311 로 범위 변경이 비용 변경보다 상대적으로 고객 만족도에 더 높은 영향을 미침(DW < 2, 0 에 가까움으로 양의 상관관계를 가짐) 그러나 일정 변경은 통계적으로 유의하지 않음 , 단순 회귀 분석의 결과도 일정변경은 생산성에 영향을 미치지 않음
다중회귀분석
범위 변경, 비용 변경과 일정 변경이 생산성과 미치는 영향관계
 | 비표준화 계수 |  | 표준화계수 | t | 𝒑 | TOL | VIF
 | B | SE | β |  |  |  | 
(상수) | .996 | .070 |  | 14.242 |  |  | 
범위 변경 | .057 | .008 | .286 | 6.782 | .000*** | .963 | 1.038
비용 변경 | -.066 | .009 | -.311 | -7.437 | .000*** | .977 | 1.024
일정 변경 | .004 | .006 | .031 | .753 | .452 | .985 | 1.015
R²= .154 Adjusted R²= .150, F = 30.210(p <.001), Durbin-Watson= 1.185, VIF < 10 미만(다중공선성 X) |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 36
4. 분석 결과 요약
연구모형 및 가설
이론적 배경
서 론
결 론
실증분석 및 연구결과
가설 |  | 독립변수 | 종속변수 | β | t | 𝒑 | 검정 결과
H1 | H1-1 | 범위변동(Scope Variance) | 고객 만족 | .599 | 18.225 | .000*** | 채택
 |  |  |  | .275 | 8.442 | .000*** | 채택
 | H2-1 | 비용변동(Cost Variance) |  | .597 | 1.281 | .202 | 기각
 | H3-1 | 일정변동(Schedule Variance) |  | .012 | .380 | .704 | 기각
H2 | H1-2 | 범위변동(Scope Variance) |  | .286 | 6.782 | .000*** | 채택
 | H2-2 | 비용변동(Cost Variance) | 생산성 | -.311 | -7.437 | .000*** | 채택
 | H3-2 | 일정변동(Schedule Variance) |  | .031 | .753 | .452 | 기각
*p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01

## Slide 37
5. 결론

## Slide 38
5. 연구 결과
수립이 잘된 계획은 좋은 성과를 제공한다. - 범위변동이 작을 수록 프로젝트 성과인 고객만족도 및 생산성이 더 좋은 것으로 나왔으며, - 비용변동이 작을 수록 프로젝트 성과인 고객만족도 더 좋은 것으로 나오나, 비용변동이 작을 수록 생산성에 대해서 부(-)의 효과가 있는 것
Benjamin Franklin ”Failing to plan is planning to fail” - 계획이 프로젝트의 성공을 반드시 가져온다고 하지는 못하지만 실패는 사전에 막을 수는 있다.
프로젝트의 계획 수립 시간을 시간 확보 필요
- 범위변동 및 비용변동이 작을 수록 프로젝트 성과 정(+)의 영향을 미치는 것을 알 수 있다. - 프로젝트 계획단계에서 이해관계자의 요구사항을 명확히 파악하여 범위, 일정, 비용 등 계획 수립 소요된 시간만큼 실행을 하면서 그 변화는 작을 것으로 예측됨
실무적시사점
연구모형 및 가설
이론적 배경
서 론
결 론
실증분석 및 연구결과

## Slide 39
5. 연구 결과
- 기존 연구의 경우 프로젝트 참여 이해관계자 중심의 설문 실증 연구이나 실제 프로젝트 수행 실적 데이터 분석을 통하여 프로젝트 계획의 변동이 작을 수록 프로젝트 성과가 좋을 것이 기존 연구의 결과를 증명
- 범위변동이 작을 수록 고객만족 및 생산성에 정(+)의 영향을 이론적으로 증명
- 비용변동이 작을 수록 고객만족에 정(+)의 영향을 미치지만, 생산성에는 부(-)의 영향을 미침
- 일정변동은 프로젝트 성과에 영향을 미치는 않는 것으로 분석 결과가 나왔으나 그 이유는 대부 프로젝트 관리에서 납기 일정에 맞추지 못할 경우에는 지체 보상금을 법적인 부담을 가지고 가지고 있음으로 위험요인이 발생시 사전에 일정 지연은 하지 않도록 하면서 추가적인 비용 부담을 늘리고, 추가적인 자원 투입하여 문제 프로젝트를 납기 일정은 맞추고자 함
프로젝트의 계획의 변동이 작을 수록 프로젝트 성과를 예측할 수 있다.
프로젝트는 계획 단계를 지나 실행하면 변경이 발생하는 것은 당연하지만 최소화의 변경이 일어나도록 하기 위해서는 프로젝트 계획에 소요되는 시간을 사전에 확보하여 고객의 요구조건에 따른 명확한 범위 산정, 비용, 일정 수립을 하는 것이 무엇보다 중요하며 , 계획이 성공을 보장하지는 않지만 실패는 보장하고 있다는 사실을 명확히 알 수 있다.
기존 연구에서 프로젝트 참여 인력의 설문을 통한 실증적 연구를 통해서 프로젝트의 계획이 성과와 관계성을 제시하고 있었으나, 실제적을 프로젝트 수행 실적을 결과를 분석을 통해서 그 사실을 한번 더 이론적으로 확인 할 수 있었다.
본 연구를 한 기업에서 수행한 프로젝트 수행 결과를 중심으로 분석한 결과이므로 각 수행하는 조직 및 기업마다 프로젝트에 접근 방법론이 달라짐에 따라서 프로젝트 단계별 중요성을 어디에 두고 있는 지에 따라서 그 결과도 다를 것으로 생각된다.
프로젝트 계획이 성과에 영향을 주는 프로젝트 환경에 따라서 달라 질 수 있음에 그에 대한 추가적인 연구와 프로젝트 관리자 또는 이해관계자의 프로젝트 방법론에 대한 지식, PMO 의 참여 정도에 따라서 프로젝트 성과가 얼마나 달라질 것인가? 프로젝트 발주기관 즉 공공 또는 민간 기업에 따라서 프로젝트 계획 요인 중에서 어는 것에 더 중요하다고 생각하고 있으며 프로젝트 성과를 어떻게 달라질 것인 가? 에 대한 연구가 필요하다.
학문적 시사점
실제 프로젝트 정량적 데이터 기반의 프로젝트 계획이 성과이 미는 영향 파악
프로젝트 범위변동 및 비용변동, 일정변동과 프로젝트 성과와 관계 파악
연구모형 및 가설
이론적 배경
서 론
결 론
실증분석 및 연구결과

## Slide 40
연구모형 및 가설
이론적 배경
서 론
결 론
실증분석 및 연구결과
- 계획의 변동 사유 및 근거에 정확한 내용이 없으며, 계획이 실행 단계를 지나 변동된 결과만을
가지고 분석함으로 그 연구의 한계점이 있음.
- 프로젝트 관리자의 수행 경험(Skill & Knowledge), 이해관계자의 프로젝트 방법론에 지식 PMO의 참여 정도, 프로젝트의 발주자(공공 또는 민간기업) 등 따라서 프로젝트 계획과 성과 에 지속적인 연구가 필요
한계점 및 향후 연구 방향
프로젝트 수행하는 회사의 데이터 실적 기준의 한계점
프로젝트 각 단계별 변동의 발생 원인에 근거 및 문제에 대한 조사 필요
프로젝트를 수행하면 프로젝트 환경에 따라 그 성과도 달라 질 것임으로 추가적인 연구 필요

## Slide 41
참고문헌

## Slide 42
    Dov Dvira, T. R., Aaron J. Shenhar. (2003). An empirical analysis of the relationship between project planning and project success. International Journal of Project Management, 21, 6.
    Dvir, D., & Lechler, T. (2004). Plans are nothing, changing plans is everything: the impact of changes on project success. Research Policy, 33(1), 1-15. doi:10.1016/j.respol.2003.04.001
    Dvir, D., Raz, T., & Shenhar, A. J. (2003). An empirical analysis of the relationship between project planning and project success. International Journal of Project Management, 21(2), 89-95. doi:10.1016/s0263-7863(02)00012-1
    hullsunder, S. (2019a). The Impact of Effective Planning on Project Success – A Literature Review. nternational Research Journal of Engineering and Technology, 06(02), 3.
    Phullsunder, S. (2019b). The Impact of the Planning Phase on Project Success. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET).
    PMI. (2017a). A guide to the project management body of knowledge: PMBOK guide. Project Management Institute, 6th Edition.
    PMI. (2017b). Success Rates Rise - Transforming the high cost of low performance. Pulse of the Profession.
    Serrador, P., & Turner, R. (2015). What is Enough Planning? Results From a Global Quantitative Study. IEEE Transactions on Engineering Management, 62(4), 462-474. doi:10.1109/tem.2015.2448059
    Son, H., Lee, S., & Kim, C. (2015). An Empirical Investigation of Key Pre-project Planning Practices Affecting the Cost Performance of Green Building Projects. Procedia Engineering, 118, 37-41. doi:10.1016/j.proeng.2015.08.401
A. 참고문헌

## Slide 43
    Tariq, S., Ahmad, N., Ashraf, M. U., Alghamdi, A. M., & Alfakeeh, A. S. (2020). Measuring the Impact of Scope Changes on Project Plan Using EVM. IEEE Access, 8, 154589-154613. doi:10.1109/access.2020.3018169
    Zwikael, O., & Globerson, S. (2006). Benchmarking of project planning and success in selected industries. Benchmarking: An International Journal, 13(6), 688-700. doi:10.1108/14635770610709059
    Zwikael, O., Pathak, R. D., Singh, G., & Ahmed, S. (2014). The moderating effect of risk on the relationship between planning and success. International Journal of Project Management, 32(3), 435-441. doi:10.1016/j.ijproman.2013.07.002
    산업통상자원부 기술표준원, 산. (2013). 프로젝트관리 표준(ISO 21500) 이행가이드.
A. 참고문헌

## Slide 44
End of Document

## Slide 45
Question & Answer